## 2019계속비조서-1108
계 속 비 사 업 조 서
(단위: 천원)
부서명 | 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 사업명 | 구분 | 사업개요 | 총사업비 | 전 전년도까지('17) |  |  | 전년도('18) |  |  | 당해년도 예산액 | 2020년 예산액 | 2021년 이 후 예산액 | 비고
[8 empty] | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | 예산액 | 지출액 | 지출잔액
|  | 계 |  |  | 기존 |  | 396067550 | 150458052 | 141674562 | 8783490 | 23464174 | 1231503 | 23155611 | 31401000 | 84721204 | 106023120
[5 empty] | 변경 |  | 396067550 | 147458052 | 141550609 | 5907443 | 21864174 | 1231503 | 21555611 | 33140000 | 57763204 | 135842120
[5 empty] | 증감 |  | 0 | -3000000 | -123953 | -2876047 | -1600000 | 0 | -1600000 | 1739000 | -26958000 | 29819000
관광과 | 관광산업진흥 | 관광시설구축 | 고하도유원지사업 | 고하도유원지 조성사업 | 기존 | 고하도 유원지조성사업A=2,209천㎡(도로,주차장 등)('08~'23) | 18340000 | 11955089 | 8258036 | 3697053 | 1609000 | 0 | 1609000 | 410000 | 4365911 | 0
[5 empty] | 변경 |  | 18340000 | 11955089 | 8258036 | 3697053 | 1609000 | 0 | 1609000 | 3010000 | 1765911 | 0
[5 empty] | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600000 | -2600000 | 0
해양항만과 | 해양환경개선 | 해양환경개선 기반조성 | 도서종합개발사업 | 제4차도서종합개발사업 | 기존 | 34개소 ('18~"28) | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 825000 | 63040 | 761960 | 1480000 | 1480000 | 16215000
[5 empty] | 변경 |  | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 825000 | 63040 | 761960 | 1480000 | 1480000 | 16215000
[5 empty] | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
해양항만과 | 해양환경개선 | 해양환경개선 기반조성 | 도서종합개발사업 | 제2차연안정비사업 | 기존 | 5개소 ('10~"19) | 3509550 | 2839550 | 2729219 | 110331 | 385000 | 0 | 385000 | 285000 | 0 | 0
[5 empty] | 변경 |  | 3509550 | 2839550 | 2729219 | 110331 | 385000 | 0 | 385000 | 285000 | 0 | 0
[5 empty] | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
자원순환과 | 자원 및 청소관리 | 시가지 청소관리 | 위생매립장 순환이용 정비사업 | 위생매립장 순환이용 정비사업 | 기존 | 폐기물 굴착·선별 600,000㎥ (′16~′20) | 40820000 | 1400000 | 669000 | 731000 | 7934000 | 335772 | 7598228 | 1491000 | 9882000 | 20113000
[5 empty] | 변경 |  | 40820000 | 1400000 | 669000 | 731000 | 7934000 | 335772 | 7598228 | 3172000 | 8201000 | 20113000
[5 empty] | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1681000 | -1681000 | 0
교육체육과 | 체육진흥 | 체육시설확충 | 유달경기장 이전 및 목포스포츠파크 건립 | 목포종합경기장 건립 | 기존 | 부지 171,227㎡ 종합경기장 등 | 92000000 | 250000 | 188133 | 61867 | 672671 | 512597 | 160074 | 15000000 | 28900000 | 47177329
[5 empty] | 변경 |  | 92000000 | 250000 | 188133 | 61867 | 672671 | 512597 | 160074 | 15000000 | 28900000 | 47177329
[5 empty] | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
도시재생과 | 원도심개발 | 원도심기반시설확충 | 1897개항문화거리 도시재생 뉴딜사업 | 1897개항문화거리 도시재생 뉴딜사업 | 기존 | A=299천㎡ | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 4542349 | 29829 | 4512520 | 10558000 | 3300000 | 6599651
[5 empty] | 변경 |  | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 4542349 | 29829 | 4512520 | 5725000 | 3300000 | 11432651
[5 empty] | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4833000 | 0 | 4833000
도시재생과 | 원도심개발 | 원도심기반시설확충 | 서산동 보리마당 도시재생뉴딜사업 | 서산동 보리마당 도시재생뉴딜사업 | 기존 | A=99천㎡ | 17000000 | 0 | 0 | 0 | 5021154 | 8827 | 5012327 | 3646000 | 4000000 | 4332846
[5 empty] | 변경 | A=99천㎡ | 17000000 | 0 | 0 | 0 | 5021154 | 8827 | 5012327 | 3646000 | 4000000 | 4332846
[5 empty] | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
도시재생과 | 원도심개발 | 원도심기반시설확충 | 재정비촉진사업지원(서산온금지구 재개발) | 서산온금지구 재개발 | 기존 | A= 202,067㎡('08~'20) | 39477000 | 13400000 | 9306429 | 4093571 | 2400000 | 280570 | 3042370 | 800000 | 22877000 | 0
[5 empty] | 변경 | A= 202,067㎡('08~'20) | 39477000 | 10400000 | 9182476 | 1217524 | 800000 | 280570 | 1442370 | 800000 | 1000000 | 26477000
[5 empty] | 증감 |  | 0 | -3000000 | -123953 | -2876047 | -1600000 | 0 | -1600000 | 0 | -21877000 | 26477000
도시재생과 | 원도심개발 | 원도심기반시설확충 | 문화관광자원개발(삼학도복원화사업) | 삼학도복원화사업 | 기존 | 공원조성 A=574,850㎡('00~'21) | 139921000 | 120613413 | 120523745 | 89668 | 75000 | 868 | 74132 | 22000 | 9116293 | 10094294
[5 empty] | 변경 |  | 139921000 | 120613413 | 120523745 | 89668 | 75000 | 868 | 74132 | 22000 | 9116293 | 10094294
[5 empty] | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0