{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet0"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet0","index":0,"n_rows":12,"n_cols":42,"rows_kept":12,"merged":[[0,0,0,41],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,3,6],[3,7,4,7],[3,8,3,10],[3,11,4,11],[3,12,3,14],[3,15,3,18],[3,19,3,22],[3,23,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,32],[3,33,3,35],[3,36,3,38],[3,39,3,41]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["결과 목록"]
[]
[]
["시설물점검유형","점검주체","분류","","","시설/설비","","소재지","안전점검","","","진행상태","점검자","","","지적사항","","","","후속조치","","","","진행상태","","","","확보예산","","","추가확보추진예산","","","이후확보추진예산","","","소요예산","","","시설물 관리자","",""]
["","","주관기관","점검대상 유형","대상","소유","시설명","","점검일자","점검방법","완료예정시기","","점검자_공무원","점검자_전문가","점검자_기타","정밀안전진단","보수보강","현지시정","행정처분","정밀안전진단","보수보강","현지시정","행정처분","정밀안전진단","보수보강","현지시정","행정처분","국비","지방비","기타","국비","지방비","기타","국비","지방비","기타","국비","지방비","기타","이름","부서","대표전화번호"]
["지자체위임수행","전라남도 목포시","중소벤처기업부","기타","기타","민간","자유시장/","전라남도 목포시 자유로122","20200706~20200706","합동점검","2021년 이후","차년도 이후 조치예정","안치현","최희주,차민재,홍용규,고준성","주상옥","","주차장 옆 음식점 구간 스프링쿨러 설치","비상발전기 명판 부착","","","","","","","차년도 이후 조치예정","차년도 이후 조치예정","","0","0","0","0","0","0","30000000","20000000","0","","","","안치현","농업정책과","061-270-8087"]
["지자체위임수행","전라남도 목포시","중소벤처기업부","기타","기타","민간","청호시장/","전라남도 목포시 석현로28","20200706~20200706","합동점검","2020년 12","조치중","안치현","최희주,차민재,홍용규,고준성","서영열","","옥내 소화전 주 펌프 방진가대 부식","도시가스 배관과 전선 이격","","","","","","","조치중","조치중","","0","0","10000000","0","0","0","0","0","0","","","","안치현","농업정책과","061-270-8087"]
["지자체위임수행","전라남도 목포시","중소벤처기업부","기타","기타","민간","신중앙시장/","전라남도 목포시 원산중앙로51","20200706~20200706","합동점검","2021년 이후","차년도 이후 조치예정","안치현","최희주,차민재,홍용규,고준성","이미숙","","수 배전반 노후","","","","","","","","차년도 이후 조치예정","","","0","0","0","0","0","0","56000000","34000000","0","","","","안치현","농업정책과","061-270-8087"]
["지자체위임수행","전라남도 목포시","환경부","환경및에너지","폐기물매립장","공공","목포시매립장/","전라남도 목포시 대양로 241-41","20200617~20200617","합동점검","2021년 이후","조치중","강봉도,노정호,김광일,노재규,안광호,김승진,최수비,민진영","주풍원구조안전김성헌","","","옹벽균열 및 보수,  배수로 정비","","","","","","","","조치중","","","0","5000000","0","0","0","0","0","25000000","0","","","","김승진","환경시설관리과","061-270-8380"]
["지자체위임수행","전라남도 목포시","환경부","환경및에너지","상·하수도","공공","몽탄정수장/","전라남도 무안군 몽탄로1149","20200703~20200703","합동점검","2021년 이후","차년도 이후 조치예정","영산강유역환경청,전라남도","주식회사온성대표전라남도자문위원","수자원공사","","착수정 약품 분배조 배관 보온재 설치 등","여과지 역세척시 압력 및 수량 조절 등","지적사항에 대해 현장시정명령","","","","","","차년도 이후 조치예정","차년도 이후 조치예정","차년도 이후 조치예정","0","50000000","0","0","0","0","0","0","0","","","","손창섭","수도과","061-270-4152"]
["지자체위임수행","전라남도 목포시","환경부","환경및에너지","상·하수도","공공","목포시남해환경하수처리장/","전라남도 목포시 삼학로222번길2","20200710~20200710","합동점검","","점검완료","안광호,김귀상","김동만","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","명인선","남해수질관리사무소","061-270-4181"]
["지자체위임수행","전라남도 목포시","환경부","환경및에너지","상·하수도","공공","북항하수처리장/","전라남도 목포시 청호로220번길 33","20200706~20200710","합동점검","","점검완료","강경완,안광호","대림건축사건축사김동만,주미래소방이엔지과장안형섭,이레시스템대표임동영","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","강경완","북항수질관리사무소","061-270-4215"]